## Sheet1
Project Starts | 2016-08-03
Work Package: TRN001
WBS | Predecessors | Duration | Start Date | Finish Date
TRN001
TRN001.1 |  | 21 Days | 2016-08-03 | 2016-08-31
TRN001.2
TRN001.2.1 | TRN001.1 FS + 5 Days | 5 days | 2016-09-08 | 2016-09-14
TRN001.2.2 | TRN001.2.1 FS | 2 days | 2016-09-15 | 2016-09-16
TRN001.2.3 | TRN001.2.2 FS | 1 day | 2016-09-17 | 2016-09-17
TRN001.2.4 | TRN001.2.3 FS | 1 day | 2016-09-18 | 2016-09-18
TRN001.3
TRN001.3.1 | TRN001.2 FS | 4 days | 2016-09-21 | 2016-09-24
TRN001.3.2 | TRN001.3.1 FS | 2 days | 2016-09-25 | 2016-09-28
TRN001.3.3 | TRN001.3.2 FS | 1 day | 2016-09-29 | 2016-09-29
TRN001.3.4 | TRN001.3.3 FS | 1 day | 2016-09-30 | 2016-09-30